附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市工商业联合会 填报日期：2021 年 6 月 15 日

| 基本情况 | 项目名称 | 非公经济党组织建设、调研、教育培训、商会管理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目主要内容 | 教育培训、调研和非公党建经费：按照《中华全国工商业联合会章程》、《中国共产党统一战线工作条例》和“三定”方案要求，我联认真履职，全面加强对民营经济人士进行的政治引领、教育培训、参政议政等职能。异地邵阳商会管理：2020年根据“三定”方案，新增对50家异地邵阳商会的联系联络服务职能和招商引资工作经费。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目单位 | 市工商联 |  | 主管部门 |  | 无 |  |
|  | 单位负责人 | 蒋科荣 |  | 项目负责人 |  | 谢华云 |  |
|  | 项目属性 | ■经常性 □一次性 □新增 ■延续 |  |  |  |  |  |
|  | 资金总额 及构成 | 总额： 90 万元，其中：省级财政 0 万元；市级财政 90 万元；其他 0 万元。 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 |  |  |  |  |  |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 市委两新办《关于下拨党费开展“七一”走访慰问活动等有关事项的通知》、中共中央组织部 财政部国家税务局《关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知》（中组通字[2014]5号）、 中共中央办公厅《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》、中共湖南省委办公厅《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》、中共湖南省委组织部《关于集中推进非公有制企业和社会组织党的组织和工作覆盖的通知》《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（中发[2012]4号）、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（湘发[2010]23号）、中共邵阳市委 邵阳市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（邵市发[2011]9号）；中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府《转发 省工商联关于进一步加强新形势下湖南异地商会工作的意见》（湘办发[2016]1号）、中共省委统战部《关于报送理顺异地商会管理服务体制有关材料的通知》、市领导批示文件 |  |  |  |  |  |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 专家评审论证 结论 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实施政府采购及金额 | ■是 □否 应采购金额 万元 实际采购金额 3万元 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行 招投标 | □是 ■否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行国库 集中支付 | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行工程代理和投资评审制 | □是 ■否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行合同管理制 | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政双控账户管理 管理 | □是 ■否 |  |  |  |  |  |
|  | 是否实行财政专户管理 | □是 ■否 |  |  |  |  |  |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 市工商联《机关内部管理制度》和《内部控制评价方案》等制度 |  |  |  |  |  |
|  | 具体工作措施 | 市工商联直属商会党委指导市工商联直属行业商会党组织建设工作、组织民营经济人士外出培训、根据上级文件要求进行专题调研、2020年分二批开展对异地邵阳商会走访等工作 |  |  |  |  |  |
|  | 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 项目完工验收情况 | 按照工作职责和活动开展情况及时拨付相关项目资金 |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 资金使用严格，按程序报账，无挪用、超过预算支出情况 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度 | 依据中心报账制度、单位财务管理制度和内控相关制度及合同付款约定，及时拨付 |  |  |  |  |  |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余资金（万元） |
|  | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级财政 | 90 | 90 |  | 67.56 |  | 22.44 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 产出成果 | 充分发挥“两个健康”的政治引领作用，引导民营经济人士 和民营企业自觉听党话、感党恩、跟党走，为开启加快邵阳发展新征程、建设富饶美丽幸福新邵阳做出新的更大的贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 产出效益 | 全年组织1次召开常执委会议，4次民营经济人士座谈会传达贯彻习近平总书记重要讲话精神，在市区、隆回县、邵东市等举办了实体经济、农业企业等第5期民营企业家沙龙活动，指导邵东市浙江商会成立了邵阳市首家人民调解委员会，参与20余家异地邵阳商会的筹备成立或换届工作，组织长沙市邵阳商会120余名商会代表来我市考察营商环境，接待广东省肇庆市邵阳商会回邵考察团等，积极开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动，2020年撰写的《关于加强我市民营企业合法权益维权平台建设的提案》在政协邵阳市第十二届委员会第六次会议上议政建言，并获得省工商联调研成果一等奖、获全省统战理论政策研究创新成果二等奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 2020年存在先用其他经费，后项目资金才到的现象，这种情况做不到100%专款专用。在进行绩效考核的时候，建议这种情况不作为违反专款专用原则设定 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：　蒋科荣

项目负责人：　谢华云

评价负责人：

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价□

自评项目名称：非公经济党组织建设、调研、教育培训、商会管理

自评项目单位：　　　　　邵阳市工商业联合会

项目主管部门：

日期：2021　　年　06　月　15　日